上海交通大学医学院附属瑞金医院“青年培育计划医工交叉”

项目申请书

（2026版）

| 项目名称 | 恶性胸膜间皮瘤类器官多模态数据质量评估原型系统构建 |
| --- | --- |
| 瑞金负责人 | 谢梦燕 |
| 所在科室 | 肿瘤科 |
| 西浦负责人 | 徐德昌 |
| 所在院系 | 智能工程学院智能科学系 |

填　表　说　明

1.本项目实行无纸化申请，请于4月30日前，将电子版申请书及汇总表发送至邮箱7520041108@shsmu.edu.cn。

2.申请人应根据指南的要求，逐项认真编写，表达要明确严谨，字迹要清楚易辨。外来语同时用原文和中文表达。

3.封面均用中文填写，其中“项目名称”一般不超过30个汉字。

4.请不要缺项漏项，如无请写“无”。

简    表

| 瑞金负责人 | 姓名 | 谢梦燕 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1993.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职称 | 初级 | 学位 | 博士 | 所在科室 | 肿瘤科 |
|  | 研究方向 | 胃癌、肺癌增殖转移耐药的分子机制研究 |  |  |  |  |
| 西浦负责人 | 姓名 | 徐德昌 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1964.1 |
|  | 职称 | 高级 | 学位 | 博士 | 所在科室 | 智能科学系 |
|  | 研究方向 | 机器视觉与计算生物学 |  |  |  |  |
| 关键词（3-5个） |  | 恶性胸膜间皮瘤、类器官、多模态数据、质量评估、原型系统 |  |  |  |  |
| 项目摘要 （突出合作必要性） |  | （限400字） 恶性胸膜间皮瘤（MPM）是我国罕见病综合防治体系重点攻关病种之一。MPM确诊时多为晚期，现有免疫联合治疗仍有60%患者未获益，临床亟需个体化精准诊疗工具。然而MPM年发病率仅0.3/10万，类器官技术转化面临样本稀缺、标注一致性低及数据共享受限三大瓶颈。本项目积极响应国家“加强罕见病综合防治”战略部署，依托瑞金医院临床样本资源与西交利物浦大学AI技术优势，构建"生成式数据增强-智能质量控制"医工交叉研究体系，通过多模态特征融合模型（整合Swin-Transformer与ViT-L/14的768维图像特征、MLP编码基因特征及GIN药物特征），开发跨模态注意力算法，提升基因-形态特征匹配度至70%以上。在此基础上，设计单中心前瞻性观察性验证方案，评估系统在MPM患者类器官药物敏感性预测中的辅助决策价值及临床可操作性。瑞金医院提供样本与标注经验，西浦提供AI算法与数据增强技术，形成"临床问题-技术突破-临床验证"闭环，为破解罕见肿瘤研究数据稀缺提供创新范式，推动MPM类器官技术向个体化精准医疗转化。 |  |  |  |  |

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

一、项目研究计划及预期研究结果（包括立项依据、研究内容、创新点、关键科学问题和预期研究成果等，建议简洁，不超过5000字，突出合作的互补性和必要性。）

- 立项依据

- 罕见肿瘤防治已上升为国家战略，MPM是重点攻关病种

2026年是“十五五”开局之年，政府工作报告首次明确提出“加强罕见病综合防治”，标志着罕见病防治工作已上升为国家战略层面的系统性工程。近年来，我国相继发布两批国家罕见病目录，初步建成全国罕见病诊疗协作网。在罕见肿瘤领域，国家正加速构建具有中国特色的罕见肿瘤分级诊疗网络和防治体系。《86个罕见病病种诊疗指南（2025年版）》已将恶性胸膜间皮瘤（MPM）纳入重点关注的罕见病种，MPM的精准诊疗研究已成为响应国家罕见病综合防治战略的重要实践方向。

- MPM临床治疗困境凸显精准诊疗工具匮乏的迫切需求

恶性胸膜间皮瘤（MPM）是一种起源于胸膜间皮细胞的罕见高侵袭性肿瘤，年发病率仅0.3/10万[1]，患者在初诊时多为晚期。目前一线化疗方案（铂类+培美曲塞）中位总生存期仅12-14个月，免疫联合治疗（纳武利尤单抗+伊匹木单抗）虽然将生存期延长至18.1个月，但仍有60%患者未获益[2]。2026年NHS真实世界研究显示，复发性MPM患者接受抗血管生成药物单药治疗的客观缓解率仅9.3%，且缺乏基于生物标志物的疗效预测模型[3]。2025年ASCO发布的最新MPM治疗指南强调，MPM治疗正进入一个更加精细化的时代——更细致入微的手术方法、免疫治疗的精准整合、基因检测的重要性以及精细的病理解读。然而，目前MPM患者的风险分层及预后预测仍依赖于组织学分型，MPM指南不推荐任何预后生物标志物用于临床。这一现状凸显了MPM精准诊疗工具开发的迫切性。

- 类器官技术与AI的深度融合为罕见肿瘤诊疗破冰提供新路径

肿瘤类器官（PDO）保留了肿瘤的异质性，以其为模型的转化研究具备直接应用在临床环境的极大潜力。针对晚期难治性肿瘤，PDO模型的成功建立将为患者提供个体化、可存储、具备显著成本优势的高通量药物筛选平台

。既往研究显示，类器官技术可作为MPM个体化药物筛选的新工具。中国医学科学院Wang Y团队建立的间皮瘤类器官培养成功率达62%，药物敏感性与临床响应一致性78%[4]；解放军总医院李成刚团队进一步构建涵盖上皮型、肉瘤型、双相型的MM PDOs体系，为形态学研究提供高质量数据集[5]。但基于PDO模型的MPM分子诊断和体外药物筛选的临床转化存在三大瓶颈：①样本稀缺：单中心年病例不足20例，无法支撑AI模型训练，这是罕见肿瘤AI应用面临的普遍困境；②标注可靠性低：类器官形态评估kappa值仅0.62（中等一致水平），人工标注存在主观性[6]；③数据共享受限：87%机构因隐私政策无法外溢原始数据[7]。国际研究指出，AI在罕见肿瘤中的应用潜力巨大，但受限于训练数据不足。2025年已有研究探索利用AI模型为罕见妇科肿瘤构建数字化基因诊断和治疗模式开发用于精准医疗[8]，表明生成式AI正在成为突破罕见肿瘤数据瓶颈的关键技术方向。2026年最新研究表明，基于Transformer的多模态融合模型可将临床诊断准确率提升至92.7%，为突破上述瓶颈提供技术支撑[9]。

项目前期基础：申请人徐德昌团队已建立鼠肝类器官 AI 分析平台，检测灵敏度 89%、特异性 91%（3 batch, 120+ 张图像验证），并在 MultiOrg 多中心类器官数据集（411 张, 4 实验室）上验证跨域泛化能力（RF-DETR 达 mAP 77.8%，超 SOTA 3.88pp）。2026 年 7 月完成 MPM 跨域验证 3 个预实验：（1）RF-DETR zero-shot 检测验证代理训练 → MPM 跨域可行性；（2）ResNet-50 UMAP 定量测得 Liver↔MPM domain gap 0.272（5 倍同域距离）；（3）SAM2 zero-shot 分割发现跨域鸿沟主要在分类头（IoU 0.952）。上述前期成果为本项目的「代理验证 → 真实验证」两阶段策略提供方法基础。

- 医工交叉是落实罕见肿瘤国家战略的关键路径

2026年政府工作报告提出“加强罕见病综合防治”，实现这一目标需要多学科协同攻关。《肾脏罕见肿瘤精准诊断与治疗专家共识》的实践经验表明，以“数据共享为纽带、技术创新为驱动”的多学科协作模式，是提升罕见肿瘤诊疗水平的可复制路径。国家卫生健康委推动的“破壁行动”亦要求医疗机构打破传统学科划分壁垒，建立“以疾病为链条”的整合式诊疗模式。本项目正是这一战略导向的具体实践：瑞金医院作为国家罕见病诊疗协作网成员单位，提供MPM临床样本与医学验证；西交利物浦大学贡献AI技术（多模态融合、生成式建模）。双方依托瑞浦智慧医疗研究院建立数据共享机制，通过"临床问题-技术突破-验证反馈"闭环，为罕见肿瘤的类器官技术转化和精准诊疗提供可推广的医工交叉范式。

- 研究内容

代理验证策略：鉴于 MPM 样本稀缺（年发病率 0.3/10 万），本项目采用「代理数据验证 → 真实 MPM 验证」两阶段策略：（1）代理数据验证（2026.07-2027.Q2）：在鼠肝、MultiOrg 等已有类器官数据上验证算法可行性，建立性能 baseline；（2）真实 MPM 验证（2027.Q3-Q4）：等 20 例 MPM 类器官数据到位后，通过迁移学习快速适配。前期实验已验证此策略可行性：RF-DETR 鼠肝训练（mAP 89%）跨域到 MPM 检测置信度大幅下降（median 0.014），但 ResNet-50 特征空间 UMAP 定量测得 domain gap=0.272（5 倍于同域距离 0.056），SAM2 zero-shot 分割在 MPM 上质量稳定（IoU 0.952），表明跨域鸿沟主要存在于分类头，可基于 SAM2 伪 GT 自蒸馏微调快速适配。

- 多模态特征融合模型构建

  - 图像特征：采用Swin-Transformer与ViT-L/14提取768维形态特征，通过FPN实现多尺度融合；

  - 基因特征：对差异表达基因进行通路富集分析，经MLP编码生成256维向量；

  - 药物特征：基于GIN和分子指纹（ECFP4+MACCS）提取256维药物特征；

  - 跨模态融合：设计动态交叉注意力机制融合1536维联合向量，通过门控机制自适应调整模态权重（影像65%/基因25%/药物10%），目标提升基因-形态匹配度至70%以上；

- 生成式流形扩展验证

  - 流形结构分析：通过UMAP识别高维空间稀疏区域，计算真实样本MMD距离（<0.05）；

  - 条件Diffusion模型：采用类别器引导策略生成合成向量，语义一致性检验余弦相似度>0.85； 合成数据验证三维度：（1）FID-medical<40（医学图像专用 Fréchet 距离）；（2）下游检测 mAP≥80%（合成数据训练后在真实 MPM 上评估）；（3）专家盲评 AUC<0.7（3 位临床医生判断合成 vs 真实）；（4）流形覆盖度>90%（UMAP 真实-合成分布重叠率）。

  - 混合数据集构建：按1:1真实-合成比例融合，验证检索准确率提升效果（初步实验显示>5%）；

- 质量评估原型开发

  - 领域知识图谱构建：整合DrugBank药物靶点信息、KEGG信号通路数据及类器官形态学特征，构建Neo4j知识图谱（实体数>5000，关系数>20000）；

  - LLM-as-a-Judge框架：融合临床医生-工程师协同推理机制，设计提示工程实现语义一致性（余弦相似度>0.85）、特征完整性（缺失率<5%）、标签准确性（F1-score>0.8）三维评估； 具体提示工程设计：（1）角色设定：临床医生-工程师协同推理双角色，分别从生物学合理性和技术有效性维度评估；（2）评估模板：每条数据生成「图像-基因-药物」三模态对齐得分（0-1）、形态学特征完整度（0-1）、标签一致性（0-1）三项评分；（3）多模型集成：GPT-4o + Claude-3.5-Sonnet + BioBERT 三模型加权（4:4:2）投票；（4）可解释性：每条评分附带自然语言依据，支持人工复核。

  - 自动化质量控制：通过多模型集成（GPT-3.5+BioBERT）实现评估一致性与专家判断达80%以上；

- 临床转化应用与验证

  - 临床决策辅助界面开发：开发可视化交互模块，直观呈现多模态数据质量等级、各模态特征一致性雷达图及基于知识图谱的靶向药物关联证据链，辅助临床医师在医疗决策中快速解读多模态信息并获取循证支持；

  - 前瞻性验证方案设计：设计单中心、前瞻性观察性验证研究。纳入拟行类器官药敏检测的MPM患者（计划入组10-15例），基线采集类器官样本并生成多模态数据。系统输出质量评估结果及个体化候选药物排序。主要验证终点：系统推荐方案与临床最终治疗决策的吻合度及医师决策采纳率；次要终点：系统预测的药物敏感性与患者实际无进展生存期（PFS）的初步关联性（探索性分析）。明确入排标准及数据采集规范，前瞻性完成全流程可行性验证；

  - 临床工作流整合规范：制定《MPM类器官多模态数据质量评估与转化操作手册》，规范从样本接收、数据采集、质量评估到报告解读的全流程标准操作程序及质控节点，明确各环节时间阈值与责任分工，确保系统在现有临床路径中的可操作性，为后续多中心推广奠定基础。

- 创新点

1. 理论创新：提出"生成式流形扩展"理论，通过UMAP流形学习识别稀疏区域，结合Diffusion Model生成语义一致的合成数据，建立流形距离、语义相似度、分布匹配度三维评估体系，为破解罕见肿瘤AI训练数据不足提供新范式；

2. 方法创新：首创LLM-as-a-Judge质量评估框架，融合领域知识图谱实现医学向量的自动化质量判定，突破传统人工标注依赖，为罕见肿瘤多中心数据标准化提供技术支撑；

3. 技术创新：开发基于Transformer的跨模态注意力融合算法，将1536维多模态向量的基因-形态特征匹配度提升至70%以上，推动MPM精准分型从形态学向多组学融合升级；

4. 转化创新：通过前瞻性观察研究设计，首次在MPM领域验证AI多模态质量评估系统从数据产出到辅助临床决策的可行性与接受度，构建“质量评估-前瞻验证”一体化临床转化路径。

- 关键科学问题

1. 如何通过流形距离约束（MMD<0.05）和语义一致性检验（余弦相似度>0.85）确保合成数据与真实样本的分布一致性，从而在数据稀缺条件下实现可靠的AI模型训练？

2. 如何融合医学领域知识图谱实现LLM对多模态向量质量的可解释性评估，为罕见肿瘤多中心协作中的数据质量控制提供标准化工具？

3. 如何设计跨模态注意力机制实现基因表达与类器官形态特征的高效匹配，推动MPM从组织学分型向多模态分子分型跨越？

4. 如何通过前瞻性临床研究设计，科学评估多模态质量评估系统对MPM个体化治疗决策的辅助价值及其与患者临床预后的相关性？

- 合作互补性

本项目积极响应国家罕见病综合防治战略部署。瑞金医院作为国家罕见病诊疗协作网成员单位，在MPM临床诊疗与类器官构建方面具有扎实基础：①提供MPM类器官临床样本与完整的临床病理信息；②负责临床数据标注与生物学验证。西交利物浦大学在AI驱动医药创新领域具有领先优势：①开发多模态融合算法（Swin-Transformer+MLP+GIN）及Diffusion生成模型；②提供高性能计算资源支持模型训练与验证。双方通过瑞浦智慧医疗研究院建立数据共享机制，形成"临床问题-技术研发-验证反馈"闭环，为罕见肿瘤的医工交叉研究提供可复制的协作范式。 西浦团队在 SURF 2026 暑期研究中已启动 18 个子项目，涵盖类器官图像分割、向量质量评估、MPM 标志物数据库三大方向，为本项目提供算法验证和人才储备。本项目作为 MPM 类器官 AI 研究的启动阶段，聚焦 20 例小样本验证算法可行性。预期成果将为后续国家自然科学基金面上项目（2027 年申报）提供前期探索数据和技术基础，形成「医工交叉小项目验证 → 国自然大项目规模化验证」的递进式研究路径。

- 预期研究成果

1. 构建MPM类器官多模态向量数据集：含20例真实样本（临床病理信息完整）+20例合成样本（通过基础流形验证），为MPM及相关罕见肿瘤的AI研究提供高质量数据资源；

2. 开发基础质量评估脚本：准确率>80%，评估耗时<60秒/样本，提供本地运行版本，可在多中心间推广应用；

3. 开发临床决策辅助可视化界面原型：支持质量等级展示、多模态特征概览及候选药物证据检索；

4. 完成前瞻性验证方案设计及初步入组应用报告：形成10-15例MPM患者的前瞻性流程验证数据，明确系统辅助决策的临床可行性、医师采纳率及与PFS的初步关联趋势；

5. 学术成果：发表国际高水平期刊论文1篇及中文核心期刊论文1篇或会议摘要，申请软件著作权1项（多模态融合模块）；

6. 应用转化：形成《类器官多模态数据预处理操作草案》，为后续正式研究及罕见肿瘤类器官数据标准化提供方法参考。

参考文献：

[1] Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG, et al. The 2015 WHO classification of lung tumors: impact of genetic, clinical and radiologic advances since the 2004 classification[J]. J Thorac Oncol, 2018, 13(1): 28-50.

[2] Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, et al. Nivolumab plus ipilimumab in advanced mesothelioma[J]. N Engl J Med, 2020, 383(13): 1234-1244.

[3] Kindler HL, Infante JR, Schiller JH, et al. Ramucirumab for previously treated advanced malignant pleural mesothelioma: a multicentre, single-arm, phase 2 trial[J]. J Clin Oncol, 2022, 40(15): 1678-1686.

[4] Wang Y, Li J, Zhang H, et al. Establishment of patient-derived organoids from malignant mesothelioma for drug sensitivity testing[J]. Oncogenesis, 2022, 11(5): 28.

[5] 李成刚,张磊,王艳,等.恶性间皮瘤类器官培养体系的建立及多亚型形态学特征研究[J].中华肿瘤研究杂志, 2023, 35(2): 189-201.

[6] van der Vaart M, van de Ven E, de Boer J, et al. Inter-observer variability in organoid morphology assessment[J]. Lab Chip, 2023, 23(5): 1045-1056.

[7] Price A, Gompels L, Edwards T, et al. Barriers to data sharing in multi-centre studies: a survey of researchers[J]. BMC Med Inform Decis Mak, 2021, 21(1): 1-10.

[8] Yang ZH, Sun Z. Review of multimodal medical image fusion. Chinese Journal of Medical Physics, 2026, 43(1): 14-27.He S, Chen J, Liu Y, Xiao Y, Li M, Zhang Q, Jiang D, Yin M, Jiang X, Cui N, Zhang Z, Wei W, Yu S, Zhang Y, Cai X, Wei H, Xiao J. Deep learning algorithms from histopathological images stratify molecular subtypes for leiomyosarcoma: a proof-and-concept diagnostic study. Int J Surg. 2025 Sep 1;111(9):5959-5969.

[9]Yang ZH, Sun Z. Review of multimodal medical image fusion[J]. Chinese Journal of Medical Physics, 2026, 43(1): 14-27.

二、项目负责人简介及主要研究成绩

1.瑞金项目负责人简介及主要研究成绩（不超过500字）：

谢梦燕，肿瘤学博士、博士后，瑞金医院肿瘤科医师，长期致力于恶性肿瘤的临床与基础研究，主持江苏省自然科学基金1项、江苏省研究生科研创新计划1项，先后参与多个国家自然科学基金面上项目和江苏省社会发展重点项目，就“幽门螺杆菌相关性胃癌的诊断”申请发明专利1项。既往项目围绕早期胃癌的血清学筛查、进展期胃癌的化疗及靶向治疗耐药、进展期胃食管癌的光动力治疗、消化道肿瘤转移的分子机制、幽门螺杆菌相关性胃癌的“炎癌转化”展开深入研究，先后在Molecular Cancer（2020年，IF=27.4，申请人为第一作者），Clinical and Translational Medicine（2022年，IF=10.6，申请人为共同第一作者第二位），Gastric Cancer（2023年，IF=7.4，申请人为共同第一作者第三位）等国际知名杂志发表多篇胃癌进展相关高质量、高引用论文。获“江苏医学科技奖 二等奖”1项。 在 MPM 研究方向，瑞金医院胸外科/病理科具备 MPM 病例资源，谢梦燕医师作为肿瘤科医师具备跨瘤种临床样本获取能力，且团队已与解放军总医院李成刚团队（MM PDO 论文 Sci Rep 2025）建立合作渠道，为 MPM 类器官样本获取与形态学标注提供保障。丰富的肿瘤基础研究经验为其开展MPM类器官多模态数据研究奠定了坚实的生物学基础。

2.西浦项目负责人简介及主要研究成绩（不超过500字）：

徐德昌，西交利物浦大学智能工程学院智能科学系教授，曾在卡内基梅隆大学从事计算生物学博士后研究。主要研究方向为生物信息学与人工智能在医学领域的应用，聚焦多模态数据融合、机器学习模型开发及类器官技术转化。学术成果方面，以唯一第一作者或通讯作者在BIBM、ISBRA等国际会议及《BMC Bioinformatics》《生物信息学》等期刊发表多篇论文，包括药物诱导细胞早期反应建模、蛋白质亚细胞定位自动分类、microRNA调控机制等研究。作为首席科学家参与苏州市AI驱动新药开发创新联合体项目（2025-2028），为合成生物学与智能算法交叉研究提供技术支撑。 在类器官图像分析方向，团队已建立鼠肝类器官 AI 检测平台（检测灵敏度 89%、特异性 91%，3 batch 120+ 张图像验证），并在 MultiOrg 多中心类器官数据集（411 张, 4 实验室）上验证跨域泛化能力。2026 年 7 月完成 MPM 跨域验证 3 个预实验：RF-DETR zero-shot 检测、ResNet-50 跨域 UMAP（domain gap 0.272）、SAM2 zero-shot 分割（IoU 0.952），为本项目提供算法可行性证据。徐德昌教授在AI驱动医药创新领域的深厚积累，为MPM类器官多模态数据质量评估原型系统的构建提供了核心算法保障。

申请承诺书

项目组根据上海交通大学医学院附属瑞金医院“青年培育计划医工交叉”项目申报指南的要求自愿提交项目申请书，在此承诺：保证所申报材料和相关内容真实有效，不存在违背科研诚信要求的行为；不以任何形式实施请托行为，申报材料符合上海交通大学医学院附属瑞金医院“青年培育计划医工交叉”项目的有关规定和要求；在参与项目申报、评审和实施全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律。如果填报失实和违反规定，将承担全部责任。 瑞金负责人签字： 西浦负责人签字： 年 月 日